## Feuil1
Fonctionnalité | Résultat à tester | V1.0 – livraison Sp1 |  | V1.1 – livraison Sp2 |  | V1.2 - POC
|  | Par/date | Comment | Par/date | Comment | Par/date | Comment
Navigation | -Navigation fluide |  |  | AF 23/03/08 | RAS | AF 23/03/15
-Accès à toute les pages
Formulaire de déclaration | -Toutes information nécessaire sont présente sur le formulaire | AF 23/03/03 | RAS | AF 23/03/08 | RAS | AF 23/03/15
-Tous les champs obligatoires doivent être complétés pour envoyer le formulaire
-Au chargement du formulaire, les informations de l’utilisateur sont bien récupérées et pré-renseignées.
Importation fichier | -Un champs fichier joint est disponible sur le formulaire |  |  | AF 23/03/08 | RAS | AF 23/03/15 | - Correction bug sur rechargement formulaire après erreur
-La fonction joindre un fichier permet de charger une image (png,jpeg) ou un pdf
- Sur ereure d'importation l'utilisateur est averti et le formulaire est rechargé
Création d’une déclaration | -Après envoie formulaire une déclaration est créé en BDD | AF 23/03/03 | - Enregistrement fichier à surveiller sur serveur pre-prod | AF 23/03/08 | - Enregistrement fichier à surveiller sur serveur pre-prod | AF 23/03/15 | - Correction faite sur repertoire Git pour embarqué les dossier "upload" et "temp"
-La déclaration créée procède toutes les informations
-Les fichier joints au formulaire sont bien enregistrés
Trouver garage | -Après déclaration faite, une liste des garages proche s’affiche
-La liste contient les garages les plus proche dans l’ordre de distance
-La liste propose les garage partenaire en priorité
- si aucun garage partenaire trouvé, proposition d’un garage lambda.
Liste déclaration faites | -La liste des déclarations s’affiche correctement |  |  | AF 23/03/08 | RAS | AF 23/03/15
Authentification | -Après identification, l’utilisateur accède au menu principal | AF 23/03/03 | RAS | AF 23/03/08 | RAS | AF 23/03/15
-L’accès de l’utilisateur est temporaire
-Sans identification, impossible d’accéder à l’application